ПРИКАЗ

№78                                                                                                                      09.01. 2014 г.

## Об утверждении дорожной карты

## по введению федерального государственного

## образовательного стандарта основного

## общего образования (ФГОС ООО)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с целью организации работы по подготовке к переходу на федеральный государственный стандарт основного общего образования с 01.09.2015 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемую дорожную карту по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - дорожная карта).

- Создать рабочую группу по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

- Назначить руководителем группы Фатееву Г.М., зам. директора по УВР.

- Рабочей группе разработать план  и организовать работу по исполнению мероприятий дорожной карты.

- Разместить информацию по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ «ООШ № 74» на официальном сайте.

- Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                                                                                  С.Г.Соловьева

ШАГ 1

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы Учреждения

ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему Учреждения

ШАГ 3

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

ШАГ 4

Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы основного общего образования

ШАГ 5

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

Реализация шага №1 дорожной карты  введения ФГОС

Создание рабочей группы для разработки и управления

программой изменений и дополнений образовательной системы

МБОУ «ООШ № 74»

Рабочая группа обеспечивает координацию действий всего педагогического коллектива, отвечает за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, разрабатывает  планы-графики изменений, формирует временные микрогруппы для решения конкретных задач.

Шаг №1 позволяет: определить состав и руководителя рабочей группы по внедрению ФГОС; определить порядок работы рабочей группы; провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС членов рабочей группы.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Создание Рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива школы и отвечающей за информационное, методическое, экспертное сопровождение процесса | Январь 2014г. |
|  | Организация изучения ФГОС основного общего образования педагогическим коллективом. | 2014 - 2015 г.г. |
|  | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | Май 2015г. |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. | 2014, 2015 г.г. |
|  | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Март 2014 |
|  | Прохождение курсов повышения квалификации администрации школы, педагогов-предметников, классного руководителя 5-го класса по введению ФГОС | 2014, 2015 г.г. |
|  | Реализация ФГОС ООО | С 01.09.2015г. |

Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС

Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную систему

МБОУ «ООШ № 74»

На этом этапе работы рабочая группа должна  получить ответ на вопрос: «Что необходимо изменить в существующей образовательной системе, чтобы привести ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС?» Для этого рабочей группе необходимо определить, какие изменения требуется произвести: в образовательных целях; в условиях реализации образовательных программ (кадровых, финансовых, материально-технических и пр.); в учебном плане.

В результате этой работы должен быть создан перечень необходимых изменений и дополнений в элементах образовательной системы Организации.

При сравнении целей существующей образовательной системы с новыми стандартами необходимо определить: какие из них ранее не ставились; какие ставились, но не достигались, поскольку их достижение не обеспечивалось содержанием учебных и внеучебных программ, используемыми технологиями.

Особо следует обратить внимание на то, что изменения в содержании программ обусловлены как изменениями в предметных целях, так и в надпредметных целях, которые необходимо включать для этого в учебную программу в качестве отдельных модулей. Внимательно нужно отнестись к изучению вопроса проектирования универсальных учебных действий - личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных.

Содержание программ внеучебной деятельности должно определяться таким образом, чтобы они вместе с программами по обязательным предметам обеспечивали достижение всех образовательных целей.

Изучение примерной программы по предмету должно повлечь за собой изменение технологии работы учителя.

Рекомендуется использовать технологии уровневой дифференциации, обучения на основе «учебных ситуаций», проектной и исследовательской деятельности, информационных и коммуникационных технологий, активных форм обучения (организация работы в группах).

Таким образом, первым результатом шага №2 по определению необходимых изменений и дополнений должен быть список: изменений в учебных программах, новых программ по предметам; изменений в образовательных технологиях, введение новых технологий, изменение форм контроля образовательной  деятельности и оценки его результатов; изменений для создания системы внеучебной деятельности, поддерживающей процесс обучения.

Вторым результатом шага №2 является проект образовательного плана МБОУ «ООШ № 74»

Далее рабочая группа  школы должна определить свои ресурсные возможности (информационно-методические, материально-технические, кадровые) для обеспечения изменений образовательной системы.

Таблица по итогам проблемно-ориентированного анализа

| № п/п | Показатели | Имеются и соответствуют требованиям ФГОС ООО | Имеются, но требуют корректировки в соответствии с ФГОС ООО | Отсутствуют и требуют разработки и введения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образовательные цели МБОУ «ООШ № 74» |  |  |  |
|  | Структура образовательной деятельности (учебный план) |  |  |  |
|  | Содержание образовательных программ |  |  |  |
|  | Технологии обучения и воспитания |  |  |  |
|  | Условия образовательной деятельности |  |  |  |
|  | Организационные механизмы контроля за образовательной деятельностью и оценки ее результатов |  |  |  |
|  | Оснащённость образовательной организации в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений |  |  |  |
|  | Современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |  |  |  |
|  | Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательных отношений к информации |  |  |  |

- Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы

| № п/п | Недостатки системы образования ОО | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Отсутствие необходимых знаний об универсальных учебных действиях как одной из составляющих требований к образовательному процессу ФГОС ООО | Повышение квалификации через курсовую подготовку в течение 2014, 2015 года, а также через обучающие семинары, организованные ИМЦ г.Чусового |
|  | Недостаточная осведомленность учителей о ФГОС ООО второго поколения | Повышение квалификации через курсовую подготовку в течение 2014, 2015 года, а также через обучающие семинары, организованные ИМЦ |
|  | Недостаточная материально-техническая обеспеченность, оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Оснащение кабинетов необходимыми ресурсами по мере финансирования |
|  | Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов при введении ФГОС (отсутствие опыта) | Разработка критериальной базы итоговой оценки (достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования). Реализация в практике работы школы. |
|  | Отсутствие опыта разработки образовательной программы МБОУ «ООШ № 74 в требуемом формате и объеме | Коллегиальная разработка основной образовательной программы, согласно нормативам ФГОС ООО, примерной ООП ООО, требованиям к условиям реализации ООП (информационно-методическим, материально-техническим, финансово-экономическим, кадровым и психолого-педагогическим обеспечением); требованиям к новому порядку аттестации педагогических работников; к финансово-экономическим требованиям. |

- План мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классе с 01 сентября 2015 года

Задачи:

- разработать проект Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО);

- обеспечить методическое сопровождение педагогов.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |  | Ожидаемый результат | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовой аспект |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приведение локальных актов ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО (штатное расписание, должностные инструкции классных руководителей, администрации, педагогических работников, режим функционирования школы (в т. ч. учебный план и расписание), положение о мониторинге образовательной деятельности и другие локальные акты) | В течение 2014-2015 уч.года |  | Локальные акты | Директор Заместитель директора по УВР Рабочая (проектная) группа по введению ФГОС |
| 1.3. | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования МЬОУ «ООШ № 74» с учетом потребностей и запросов учащихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО | Август 2015г. |  | ООП ООО школы | Рабочая группа Педагогический совет |
| 1.4. | Утверждение рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеурочной деятельности с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | Июнь 2015г. |  | Рабочие образовательные программы | Заместитель директора по УВР, педагог - организатор |
| 1.5. | Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2015 - 2016 учебный год в соответствии и федеральным перечнем | Май 2015г. |  | Утвержденный перечень УМК для 5 класса | Руководитель ШМО, библиотекарь |
| 2.Организационно-управленческий аспект |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заседания рабочей группы. Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ООО с.01.09.2015 г. | В течение 2014-2015 уч.года |  | План работы, мониторинг подготовки школы к введению ФГОС ООО | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 2.3. | Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО (разрывы) определение дефицитов в имеющихся условиях и мер по их устранению (в соответствии с имеющимися возможностями) | Февраль 2014 г. |  | План мероприятий | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 2.4. | Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию ООП ООО | Март 2014 г. |  | План мероприятий | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 2.5. | Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования с учетом потребностей и запросов учащихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО | Сентябрь-декабрь 2014г. |  | Проект ООП ООО школы | Заместитель директора по УВР, |
| 2.6. | Обсуждение проекта ООП ООО школы | Январь 2015 г. |  | Скорректированная ООП ООО школы | Педагогический совет |
| 2.7. | Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеурочной деятельности с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | Январь-июнь 2015 г. |  | Утверждение программ | Заместитель директора по УВР |
| 2.8. | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательной деятельности в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования: выбор УМК, обеспечение учебниками учащихся 5-го класса на 2015 - 2016 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | Март-май 2015 г. |  | Библиотечный фонд школы | библиотекарь |
| 2.10. | Организация внеурочной деятельности: кружки, клубы, секции, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные соревнования и т.д. | Май-июнь, 2015 г. |  | Модель внеурочной деятельности | Педагог - организатор |
| 2.12. | Оценка степени готовности школы к внедрению ФГОС ООО | Август 2015 г. |  | Локальный акт | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| - Информационно-методический аспект |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение совещаний, семинаров с педагогическим коллективом в целом и учителями основной школы в частности по изучению: - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. - Нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ООО. - Программы формирования универсальных учебных действий. - Программы организации внеурочной деятельности школьников. - Санитарно-гигиенических требований. | В течение 2014, 2015 г.г. |  | Материалы МО | Заместитель директора |
| 3.2. | Участие в работе вебинаров, видеолекций по темам, касающимся введения ФГОС ООО | В течение 2014, 2015 г.г. |  | Методическая поддержка | Заместитель директора |
| 3.3. | Создание подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ООО | В течение 2014, 2015 г.г. |  | Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания, размещение материалов на сайте МБОУ «ООШ № 74» | Заместитель директора |
| 3.4. | Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2015 г. (5 класс) | В течение 2014-2015 учебного года |  | Родительское собрание, сайт школы | Директор, Заместитель директора |
| 3.5. | Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном процессе инновационных технологий (метапредметный подход в обучении, исследовательский метод, метод проектов, рейтинговая система оценки, технология деятельностного подхода и т.д.) | Апрель, май 2015 года |  | Отчет педагогов по самообразованию | Заместитель директора |
| 3.6. | Проведение обучающих семинаров и педагогических советов для учителей, осуществляющих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (темы указаны приблизительно) и планирующих переход на ФГОС ООО | В течение 2014, 2015 г.г. |  | Материалы семинаров | Учителя – предметники |
|  | - О готовности рабочих программ к введению ФГОС ООО | Май, 2015г. |  | Акт готовности, приказ | Директор школы |
|  | - Теоретический семинар «Реализация системно-деятельностного подхода в организации учебно-воспитательного процесса учащихся школы». | Апрель 2015 г. |  |  | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
|  | - Комплексный подход к оценке результатов введения ООП ООО (предметные, метапредметные, личностные) | Август 2015 г. |  | Программа формирования у учащихся УУД | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 3.7. | Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей по формированию универсальных учебных действий | В течение 2015- 2016 уч. года |  | Материалы | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 3.8. | Обновление информации страницы школьного сайта | В течение 2014, 2015 г.г. |  | Информационный раздел о введении ФГОС ООО на школьном сайте | ответственный за сайт школы |
| - Кадровый аспект |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей | Январь 2014 г. |  | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников | Заместитель директора по УВР |
| 4.2. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы | В течение 2014, 2015 г.г. |  |  |  |
| 4.3. | Участие в курсовых мероприятиях для учителей основной школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. | В течение 2014, 2015 г.г. |  | Методические материалы, сайт Организации | Заместитель директора |
| - Материально-технический аспект |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Экспертиза материально-технической базы школы, соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов (паспортизация кабинетов) | Июль, 2015 г. |  | Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий | Заместитель директора по УВР |
| - Финансово-экономический аспект |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Составление сметы расходов по реализации ООП ООО (на 2015-2016 учебный год). |  | Смета расходов по реализации ООП ООО (на 2015 год). |  | Директор школы |
| 6.4. | Разработка механизма финансирования внеурочной деятельности |  | Тарификация |  | Директор школы |

Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Этот шаг дает возможность увидеть полностью все изменения на этапе основного образования как в самом обобщенном виде, то есть через изменения учебного плана, так и конкретизированными по отдельным предметам, технологиям, формам контроля, программам воспитательной работы, ресурсам.

Результатом шага №3 является создание сводной программы изменений и дополнений образовательной системы МБОУ «ООШ № 74», соответствующей новым ФГОС ООО.

| № п/п | Единичные проекты по реализации ФГОС Наименование мероприятий | Ожидаемые Результаты (продукты, услуги) | Ответственные, Руководители проектных групп, ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка программы формирования у учащихся УУД | Программы формирования у обучающихся УУД | Заместитель директора поУВР |
|  | Разработка предметных образовательных программ | Рабочие образовательные программы по предметам | Руководитель ШМО учителей основной школы |
|  | Разработка модели внеурочной деятельности | Модель внеурочной деятельности, программы кружков внеурочной деятельности | педагог - организатор |
|  | Разработка планируемых результатов (5 класс) | Раздел ООП ООО | Руководитель ШМО учителей основной школы |
|  | Разработка учебного плана | Учебный план | Заместитель директора по УВР |
|  | Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания | Программа духовно-нравственного развития и воспитания | педагог - организатор |
|  | Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни, экологической культуры | Программа формирования культуры здорового образа жизни, экологической культуры | педагог - организатор |
|  | Разработка программ коррекционной работы и работы с одаренными учащимися | Программы коррекционной работы и работы с одаренными учащимися | Заместитель директора по УВР |
|  | Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного общего образования (5 класс) | Раздел ООП ООО | Руководитель ШМО учителей основной школы |

Реализация шага №4 дорожной карты введения ФГОС

Разработка плана-графика изменений и дополнений основного общего образования

План-график реализации изменений и дополнений образовательной системы основной школы - это временная модель, определяющая процесс перехода от существующей образовательной системы к желаемой. При разработке плана-графика модернизации образовательной системы основного общего образования необходимо согласовать по срокам все единичные проекты, обеспечив их общую скоординированность.

Таким образом, в результате шага №4 мы получаем: сроки начала и окончания реализации единичных проектов; сроки реализации программы изменений и дополнений в целом.

| № п/п | Единичные проекты по реализации ФГОС Наименование мероприятий | Годы и месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013-2014 учебный год |  |  |  |  | 2014-2015 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 |
|  | Разработка алгоритма, программы формирования у учащихся УУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка модели внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка планируемых результатов (5 класс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни, экологической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка программ коррекционной работы и работы с одаренными учащимися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного общего образования (5 класс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация шага №5 дорожной карты  введения ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

Для эффективной реализации программы изменений и дополнений образовательной системы МБОУ «ООШ № 74» необходимо создать систему организационных механизмов управления его реализацией.

Для проведения контроля нужно определить, каким способом будет получена необходимая информация - посредством изучения документации, в процессе собеседования с исполнителями, с помощью наблюдения за деятельностью, из отчёта педагогов. Необходимо разработать и утвердить на заседании рабочей группы  определенную форму отчета исполнителей о ходе реализации конкретного проекта.

Сбор информации о состоянии работ по проекту может идти ежемесячно. Контроль также осуществляется по мере необходимости в случаях, когда были предложены меры по предотвращению возможных сбоев, если выявлена недисциплинированность или недостаточная ответственность отдельных исполнителей. В этих ситуациях оперативно принимаются решения о проведении дополнительных мероприятий. Эффективный контроль должен поддерживать у педагогов желание достигать необходимых результатов в реализации нововведений.

Контроль завершается анализом полученной информации и принятием решения. Контроль осуществляет руководитель рабочей группы. Он периодически информирует Педагогический совет,  администрацию МБОУ «ООШ №74» по введению ФГОС.

Результатом шага №5 является модернизированная образовательная система основного общего образования  МБОУ «ООШ № 74», соответствующая новым ФГОС и обеспечивающая ожидаемые изменения в результатах образовательной деятельности  по сравнению с ранее действующей системой.

| № п/п | Объект контроля | Ответственный | Методы сбора информации | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Заместитель директора по УВР | Собеседование | Июнь 2015 |
|  | Степень обеспеченности материально-техническими ресурсами | Директор | Изучение документации | 2-3 раза в год |
|  | Проект образовательной программы Организации | Директор Заместитель директора по УВР Рабочая (проектная) группа по введению ФГОС | Изучение документации, собеседование | Май-июнь 2015 |
|  | Приведение нормативной базы Организации в соответствие с требованиями ФГОС | Директор, заместитель директора | Изучение документации | Апрель – декабрь 2015 |